## 평가결과
2021 주요 재정사업 평가 결과(시설비)
연번 | 실국명 | 부서명 | 세부사업명 | 사업명 | 2020 예산액 (천원) | 집행액 (천원) | 평가방법 | 자체평가 점수 | 1-1.사업목적의 명확성 | 1-2.사업계획변경여부 | 1-3.유사중복사업여부 | 2-1.공정률실현도 | 2-2.실집행률 | 자체평가 등급 | 예산부서 평가 점수 | 1-1.사업목적의 명확성2 | 1-2.사업계획변경여부3 | 1-3.유사중복사업여부4 | 2-1.공정률실현도5 | 2-2.실집행률6 | 부서평가 등급 | 비고 | 집행률
계 |  |  |  |  | 133589418 | 93462088 | [16 empty] | 69.96%
1 | 일자리경제실 | 일자리경제노동과 | 경상북도근로자종합복지관건립 | 경상북도근로자종합복지관건립 | 3620000 | 3073580 | 절대평가 | 92 | 10 | 7 | 20 | 25 | 30 | 매우우수 | 92 | 10 | 7 | 20 | 25 | 30 | 매우우수 |  | 84.91%
2 | 자치행정국 | 회계과 | 청사시설관리 | 남측주진입도로개설 | 750000 | 624386 | 절대평가 | 90 | 10 | 5 | 20 | 25 | 30 | 매우우수 | 90 | 10 | 5 | 20 | 25 | 30 | 매우우수 |  | 83.25%
3 | 문화관광체육국 | 문화예술과 | 도립예술단이전건립추진 | 기본및실시설계비등 | 1500000 |  | 절대평가 | 60 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 미흡 | 55 | 10 | 10 | 20 | 0 | 15 | 매우미흡 |  | 0%
4 | 건설도시국 | 도로철도과 | 지방도건설 | 지방도사업 | 36450000 | 32544772 | 절대평가 | 87 | 10 | 7 | 20 | 25 | 25 | 우수 | 87 | 10 | 7 | 20 | 25 | 25 | 우수 |  | 89.29%
5 | 건설도시국 | 도로철도과 | 지방도미불용지보상 | 지방도미불용지보상 | 1200000 | 999979 | 절대평가 | 90 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 매우우수 | 90 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 매우우수 |  | 83.33%
6 | 건설도시국 | 건축디자인과 | 경상북도인재개발원이전건립 | 경상북도인재개발원이전공사 | 3000000 |  | 절대평가 | 70 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 보통 | 70 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 보통 |  | 0%
7 | 건설도시국 | 건축디자인과 | 경상북도동부청사건립 | 경상북도동부청사건립공사 | 13000000 | 6379108 | 절대평가 | 85 | 10 | 10 | 20 | 15 | 30 | 우수 | 85 | 10 | 10 | 20 | 15 | 30 | 우수 |  | 49.07%
8 | 건설도시국 | 건축디자인과 | 농업자원관리원이전조성사업 | 농업자원관리원이전 | 3000000 |  | 절대평가 | 70 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 보통 | 70 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 보통 |  | 0%
9 | 건설도시국 | 건축디자인과 | 농업기술원이전추진 | 농업기술원이전 | 5000000 | 218960 | 절대평가 | 70 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 보통 | 70 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 보통 |  | 4.379%
10 | 건설도시국 | 하천과 | 하천계획업무 | 하천기본계획수립 | 2709000 | 1887286 | 절대평가 | 80 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 우수 | 80 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 우수 |  | 69.67%
11 | 건설도시국 | 하천과 | 하천관리업무추진 | 하천시설관리대장작성 | 3800000 | 2570000 | 절대평가 | 80 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 우수 | 80 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 우수 |  | 67.63%
12 | 건설도시국 | 하천과 | 하천정비사업추진 | 지방하천긴급정비 | 700000 | 484584 | 절대평가 | 85 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 우수 | 85 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 우수 |  | 69.23%
13 | 건설도시국 | 신도시활성과 | 신도시개발지원 | 신도시구역내지방도927호선건설사업 | 5200000 | 624225 | 절대평가 | 70 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 보통 | 70 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 보통 |  | 12%
14 | 건설도시국 | 신도시활성과 | 신도시개발지원 | 신도시~하회(풍천소재지)연결도로개설 | 4010000 | 272069 | 절대평가 | 70 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | 보통 | 55 | 10 | 10 | 20 | 0 | 15 | 매우미흡 |  | 6.785%
15 | 북부건설사업소 | 북부건설사업소 | 사리도확포장 | 사리도확포장사업 | 6500000 | 4923822 | 절대평가 | 90 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 매우우수 | 90 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 매우우수 |  | 75.75%
16 | 북부건설사업소 | 북부건설사업소 | 지방도유지관리 | 지방도유지관리 | 11730000 | 11683409 | 절대평가 | 95 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 매우우수 | 95 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 매우우수 |  | 99.6%
17 | 북부건설사업소 | 북부건설사업소 | 7.23~7.25호우피해복구 | 7.23~7.25호우피해재해복구 | 2910753 | 2576970 | 절대평가 | 95 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 매우우수 | 95 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 매우우수 |  | 88.53%
18 | 북부건설사업소 | 북부건설사업소 | 교량개체 | 교량개체사업 | 1284000 | 950143 | 절대평가 | 80 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 우수 | 80 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 우수 |  | 74%
19 | 북부건설사업소 | 북부건설사업소 | 교량보수보강사업 | 교량보수보강사업 | 2176000 | 2136641 | 절대평가 | 90 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 매우우수 | 90 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 매우우수 |  | 98.19%
20 | 북부건설사업소 | 북부건설사업소 | 교량정밀점검및정밀안전진단 | 교량정밀점검및정밀안전진단 | 1100000 | 1099984 | 절대평가 | 95 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 매우우수 | 95 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 매우우수 |  | 100%
21 | 남부건설사업소 | 남부건설사업소 | 사리도확·포장사업 | 사리도확포장사업 | 7001350 | 4682141 | 절대평가 | 85 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 우수 | 85 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 우수 |  | 66.87%
22 | 남부건설사업소 | 남부건설사업소 | 지방도유지관리 | 지방도유지관리사업 | 11321000 | 10247070 | 절대평가 | 90 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 매우우수 | 90 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 매우우수 |  | 90.51%
23 | 남부건설사업소 | 남부건설사업소 | 교량안전점검및보수·보강사업 | 교량안전점검및보수보강사업 | 2707920 | 2673853 | 절대평가 | 90 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 매우우수 | 90 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 매우우수 |  | 98.74%
24 | 남부건설사업소 | 남부건설사업소 | 7.28~8.11호우피해복구 | 7.28~8.11호우피해재해복구사업 | 990640 | 885842 | 절대평가 | 90 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 매우우수 | 90 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 매우우수 |  | 89.42%
25 | 남부건설사업소 | 남부건설사업소 | 제9호,10호태풍피해복구 | 제9호,제10호태풍피해재해복구사업 | 1928755 | 1923264 | 절대평가 | 95 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 매우우수 | 95 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 매우우수 |  | 99.72%